## 开发版
已完成 |  |  | 进行中
序号 | 模块 | 内容 | 开发情况 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 | 紧急程度
1 | 亚信4A集成 | 组织架构同步 | 未开始 | 夏陆阳或乔轩 |  |  | 无确切时间，配合联调
|  | 手机号码变更接口 | 未开始 | 夏陆阳或乔轩 | 2017-12-04 | 2017-12-05
|  | 密码修改同步接口 | 未开始 | 夏陆阳或乔轩 | 2017-12-05 | 2017-12-06
|  | 登录页面改造（单点登录） | 未开始 | 夏陆阳或乔轩 | 2017-12-06 | 2017-12-07
|  | 门户集成改造（运维中心） | 未开始 | 夏陆阳或乔轩 | 2017-12-07 | 2017-12-08
|  | 角色变更接口 | 未开始 | 夏陆阳或乔轩 | 2017-12-11 | 2017-12-12
|  | OA更新角色和人员对应关系的接口 | 未开始 | 夏陆阳或乔轩 | 2017-12-13 | 2017-12-14
2 | 统一待办集成 | OA待办集成URL认证 | 未开始 | 丁文康 | 2017-12-04 | 2017-12-05
|  | token值获取和验证 | 未开始 | 丁文康 | 2017-12-05 | 2017-12-06
|  | 开发异构系统待办列表删除接口 | 未开始 | 丁文康 | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  | 重要
3 | 中兴系统集成 | 组织架构同步提供视图 | 未开始 | 乔轩 | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | 重要
注意： 1、相对的紧急程度：亚信4A集成=中兴系统集成>统一待办集成 2、因现场联调事务较多，涉及我方提供接口或调用第三方接口的开发完成后，尽快 预约第三方。 3、理想交付日期是2017/12/15日，若因联调问题延误时间，提前与项目经理说明原由，以防追责！